## 工作表1
通用播放库版本 | 对研究院的依赖 | 具体需求 | 研究院计划交付时间 | 计划发布时间 | 计划第一轮提测时间 | 当前状态
通用播放库 3.2.0 版本 | 1.iOS版本依赖于定制的对讲库 2.Android版本依赖于研究院提供的支持32位和64位的播放库、对讲库、转封装库、转码库 | 1.对讲库解决延迟问题 2.各个研究院库，同时支持32位和64位 | 19年3月 | 19年4月底 | 4月12号 | 延期，在Android转封装库问题的排查上，耗费较多时间
通用播放库 3.3.0 版本 | 1.双平台依赖于播放库7.3.7 | 1.播放库的流头简单适配处理（根据播放库当前的能力）需求 2.播放库针对写字和温感相机画中画需求（之前iOS已调试OK） | 19年4月底前 | 19年6月中旬 | 5月15号 | 开发进行中
通用播放库 3.4.0 版本 | 1.依赖于“播放库、对讲库、转码库对Opus编码的需求” | 1.播放库、对讲库、转码库增加对Opus编码的支持 2.播放库修复“HIK头视频编码为0的情况下，我们没有对空指针赋值，导致空指针崩溃”的问题 | 19年5月10号提供调试版本，5月20号提供正式版本 | 规划版本
其他暂时未规划版本的对研究院提出的需求版本： 1.播放库、对讲库、转封装库、转码库对Opus编码的需求、 以上一个需求，跟姚工确认，于5月上旬提供 android播放库基线(7.3.7) ――姚玉兵 iOS播放库基线(7.3.7) ―― 李杰9 张晨亮 android对讲库基线 ―― 熊盼 iOS对讲库基线 ―― 杜璇 android&iOS转码库 ―― 周俊宇 2.播放库针对input流头的最终优化版本（包括对RTP的支持等、包括相关功能的完整性等） 3.播放库iOS平台性能优化版本（替换渲染引擎） 以上两个需求，跟姚工确认，大概在8月份（三季度的版本） ―― 移动播放库基线7.3.8项目 移动SDK小组完成基线开发 4.播放库支持RTMP（包括H.265编码以及私有数据） 以上一个需求，当前余工正在评估 ―― 给出需求评估及具体计划 余翔5 ―― 播放库根据评估结果跟进 姚玉兵